## WBS
1조 Gazua |  |  | Enter Project Range
|  |  | Start Date | End Date
|  |  | 2018-04-09 | 2018-04-16
Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> |  |  |  | 1 |  |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01
작업명 | 상세 업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척율 (%) | 상태 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16
전체페이지 | 전체 페이지의 css 처리 | 남호형 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 60 | 진행중
여행일정만들기페이지 | 여행일정 페이지 이미지 뽑기 | 이중훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 35 | 진행중
여행후기보기페이지 | 여행후기(리뷰) 프로필 페이지 구현 | 고정환 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 10 | 진행중
관광장소페이지 | 관광장소 상세정보 페이지 구현 | 고정환 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 80 | 진행중
메인페이지 | 메인페이지에 이미지 뿌리기 | 김성제 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 70 | 진행중
마이페이지 | 마이페이지에 내가 리뷰한 장소 뽑기 | 김성제 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 0 | 대기
여행지검색결과페이지 | 검색결과창 | 고정환 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 80 | 진행중
여행지검색결과페이지 | 좋아요 라벨 만들기 | 남호형 | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 4 | 0 | 대기
마이페이지 | 마이페이지에 내가만든 일정 | 이중훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 60 | 진행중
메인페이지 | 메인페이지에 인기 여행일정 리스트 뽑기 | 이중훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 50 | 진행중
메인페이지 | 아이디 찾기 및 비밀번호 찾기 마무리 | 김성제 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 50 | 진행중
여행후기보기페이지 | 여행후기(리뷰) 스토리 페이지 구현 | 고정환 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 0 | 대기
여행일정만들기페이지 | 검색창 구현 | 이중훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 0 | 대기
여행일정만들기페이지 | 글작성 UI 구현 | 이중훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 5 | 0 | 대기
여행후기보기페이지 | 여행후기보기 페이지 프로필 구현 | 권기현 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 0 | 대기
여행후기보기페이지 | 여행후기보기 페이지 댓글 구현 | 권기현 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기
[5 empty] | 0 | 0 | 대기